АДМИНИСТРАЦИЯ СУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 августа 2020 года № 50

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление №14 от 25.02.2020г. Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Сущевского сельского поселения на 2020-2022 годы» |  |

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сущевское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области,

 администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление №14 от 25.02.2020г. «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Сущевского сельского поселения на 2020-2022 годы»».

1. Приложение, план мероприятий изложить в новой редакции.
2. Постановление администрации Сущевского сельского поселения от 24 августа 2020 года №46 «О внесении изменений в постановление №14 от 25.02.2020г. «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Сущевского сельского поселения на 2020-2022 годы» считать утратившим силу.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в общественно-политическом издании «Депутатский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Сущевского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Сущевского сельского поселения И.А. Аристова

 Приложение

 к постановлению администрации

 Сущевского сельского поселения

 от 31 августа 2020 года № 50

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Сущевского сельского поселения

на 2020-2022 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории Сущевского сельского поселения

на 2020-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Участник(и) муниципальной программы (при наличии) | Администрация Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области Задачи программы:1. Улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей поселения.2. Привлечение жителей к участию в благоустройстве территории. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей поселения.2. Привлечение жителей к участию в благоустройстве территории. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы на 2020-2022 годы, тыс.рублей  | ВСЕГО: 3892,579 тыс. рублейв том числе: (по годам реализации)2020 год — 1111,942 тыс. рублей,2021 год — 1 328,549 тыс. рублей,2022 год — 1 452,088 тыс. рублей,из них:федеральный бюджет: — 0,00 тыс. рублейв том числе: (по годам реализации)2020 год - 0,00 тыс. рублей,2021 год – 0,00 тыс. рублей,2022 год – 0,00 тыс. рублей,областной бюджет: 0,00 тыс. рублейв том числе: (по годам реализации)2020 год — 0,00 тыс. рублей,2021 год — 0,00 тыс. рублей,2022 год — 0,00 тыс. рублей,местный бюджет: 4 452,882 тыс. рублейв том числе: (по годам реализации)2020 год — 1 111,942 тыс. рублей,2021 год — 1 328,549 тыс. рублей,2022 год — 1 452,088 тыс. рублей,внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублейв том числе: (по годам реализации)2020 год — 0,00 тыс. рублей,2021 год — 0,00 тыс. рублей,2022 год — 0,00 тыс. рублей. |
| Наименование подпрограмм(ы) (при наличии) | Подпрограммы отсутствуют |

Раздел II. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования.

 В соответствии с п.19 ч.1, ч. 3 ст.14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относятся организация благоустройства территории поселения в соответствии с правилами благоустройства территории поселения.

Благоустройство территории поселения– деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

 Муниципальная программа направлена на создание условий для развития системы комплексного благоустройства на территории Сущевского сельского поселения, с целью повышения привлекательности внешнего вида населенных пунктов, улучшения условий для проживания, трудовой деятельности и отдыха населения.

 На территории Сущевского сельского поселения расположено 14 населенных пунктов, где проживает более 4423 человек. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды проживания жителей поселения, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды является одной из задач деятельности органов местного самоуправления Сущевского сельского поселения.

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Сущевского сельского поселения, не обеспечивают комфортных условий для жизни, деятельности и отдыха населения. Это отрицательно сказывается на внешней привлекательности и уровне благоустроенности Сущевского сельского поселения в целом.

 В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

 В настоящее время часть контейнерных площадок, размещенных на территории Сущевского сельского поселения, не соответствует указанным требованиям. Это приводит к попаданию бытовых (коммунальных) отходов на почву и разносу отходов ветром. Кроме того, ранее оборудованные площадки, периодически повреждаются в результате ненадлежащей эксплуатации специализированным перевозчиком. В связи с изложенным, имеется необходимость осуществления регулярных работ по ремонту и благоустройству контейнерных площадок.

 Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. Поэтому в муниципальной программе необходимо предусмотреть мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах поселения, в том числе и на кладбище, текущему поддержанию санитарного состояния территорий общего пользования: ручная уборка обочин, дорог и улиц населенных пунктов.

 В населенных пунктах Сущевского сельского поселения произрастают деревья, которые находятся в состоянии, угрожающем жизни людей, аварийные деревья. Кроны некоторых деревьев усохли, во время порывов ветра сухие ветви падают с большой высоты, высохшие деревья увеличивают опасность возникновения пожаров. Поэтому необходимо в бюджете поселения учитывать денежные средства на спил, опиловку подобных деревьев. Ежегодно, для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния, в целях пожарной безопасности, в летний период необходимо производить окос травы на территориях общего пользования в населенных пунктах Сущевского сельского поселения.

 С целью обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки по клещевому энцефалиту и боррелиозу необходимо проводить мероприятия в весенний период времени по проведению акарицидной обработки территорий детских площадок, 4-х домов культуры, хоккейный клуб «Искра» Сущевского сельского поселения, площадью 1,98 гектара.

 На территории Сущевского сельского поселения расположены 1 действующее кладбище, площадью 2,5 гектара. Кладбище также необходимо благоустраивать: проводить акарицидную обработку от клеща, обработку от борщевика Сосновского, проводить окос территории кладбища, вывозить мусор.

 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

 В течение 2020-2022 годов администрации Сущевского сельского поселения совместно с организациями всех форм собственности, с привлечением ТОСов необходимо организовать и провести субботники, направленные на благоустройство территории муниципального образования.

Проблемы благоустройства территории Сущевского сельского поселения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

 Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству территории Сущевского сельского поселения не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

 К благоустройству территории Сущевского сельского поселения необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

 Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Основным риском в реализации программы является уменьшение средств бюджета поселения, предусмотренных на ее реализацию. Предложения по снижению рисков выполнения программы:

- массовое привлечение граждан и предприятий к работам по благоустройству поселения на добровольной основе (приведение в порядок кладбищ, улиц и другие мероприятия).

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территории Сущевского сельского поселения, комфортного проживания жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

Раздел III. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Сущевского сельского поселения

на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей  | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| 1 | Задача 1. Улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей поселения |
| 1.1 | Доля благоустроенных населенных пунктов |  % | 30 | 35 | 40 |
| 2 | Задача 3. Привлечение жителей к участию в благоустройстве территории |
| 2.1 | Количество проведенных субботников по благоустройству населенных пунктов | шт. | 10 | 14 | 20 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

«Благоустройство территории Сущевского сельского поселения на 2020-2022 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| Всего | 2020год | 2021год | 2022год | Ожидаемый результат(краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по муниципальной программе,в том числе | 3892,579 | 1111,942 | 1328,549 | 1452,088 |   |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 3892,579 | 1111,942 | 1328,549 | 1452,088 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.2 | Улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей поселения |
| 1.2.1 | Мероприятие: «Вывоз несанкционированных свалок» | 250,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | Вывоз несанкционированных свалок, ликвидация несанкционированных свалок |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 250,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Мероприятие: «Уборка территории, обочин, контейнерных площадок, ограждение контейнерных площадок, очистка снега у мемориала» | 741,031 | 646,942 | 334,236 | 386,795 | Проведение ручной уборки обочин и улиц Сущевского сельского поселения, ограждение контейнерных площадок |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 741,031 | 646,942 | 334,236 | 386,795 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Мероприятие: «Снос аварийных и санитарная обрезка деревьев на территории населенных пунктов» | 360,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | Снос аварийных деревьев и санитарная обрезка на территории населенных пунктов |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 360,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Мероприятие: «Окос травы на территории населенных пунктов» | 510,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | Проведение окоса травы на территории населенных пунктов |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 510,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Мероприятие: «Акарицидная обработка территорий детских площадок, 4-х домов культуры, хоккейный клуб «Искра» Сущевского сельского поселения | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Проведение акарицидной обработки детских площадок, 4-х домов культуры, хоккейный клуб «Искра» Сущевского сельского поселения |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Мероприятие: «Акарицидная обработка территорий (площадь 2,5 га) кладбища от клеща» | 65,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | Проведена акарицидной обработки территории кладбища от клеща |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 65,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.2.12 | Мероприятие: «Приобретение хозяйственных материалов (ведра, краска, кисти, перчатки, мешки для мусора, лопаты)» | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Приобретение хозяйственных материалов (ведра, краска, кисти, перчатки, мешки для мусора, лопаты) |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.2.13 | Мероприятие: «Окос травы на территории кладбища» | 180,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | Проведение окоса травы на территории кладбища |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 180,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |